DIGITÁLNÍ EKONOMIKA A SPOLEČNOST

Implementační plán hlavního cíle č. 8 - DES

Institucionální zajištění centrální koordinace politik na podporu digitální ekonomiky a společnosti

[Datum]

Úřad vlády ČR

[Adresa společnosti]

Datum poslední změny dokumentu: **24. 1. 2019**

Verze dokumentu: 1**.00**

Poznámka k verzi:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Obsah

[Obsah 1](#_Toc536695921)

[1 Základní informace o implementačním plánu 2](#_Toc536695922)

[1.1 Rekapitulace dílčích cílů implementačního plánu 2](#_Toc536695923)

[1.2 Klasifikace záměrů A, B a C 2](#_Toc536695924)

[1.3 Shrnutí problematiky, celkové přínosy 3](#_Toc536695925)

[1.4 Souhrnné údaje 3](#_Toc536695926)

[1.4.1 Počty záměrů a odhad finanční alokace v rezortech a úřadech (klasifikace A, B, C) 3](#_Toc536695927)

[1.4.2 Počty záměrů a odhad finanční alokace v dílčích cílech (klasifikace A, B, C) 3](#_Toc536695928)

[2 Sestava záměrů dle data ukončení realizace 4](#_Toc536695931)

[3 Náklady a pracnosti 5](#_Toc536695932)

[3.1 Přímé výdaje na realizaci záměrů 5](#_Toc536695933)

[3.2 Odhad výdajů na udržitelnost záměrů 6](#_Toc536695934)

[3.3 Pracnosti realizace záměrů 6](#_Toc536695935)

[4 Postupy řízení realizace cílů 7](#_Toc536695936)

[4.1 Přehled pokrytí dílčích cílů záměry 7](#_Toc536695937)

[4.2 Přehled záměrů v členění podle gesčních úřadů 7](#_Toc536695938)

[5 Matice odpovědností 7](#_Toc536695939)

[6 Příloha – Přehled záměrů klasifikace A dle cílů 8](#_Toc536695940)

# Základní informace o implementačním plánu

## Rekapitulace dílčích cílů implementačního plánu

Vzhledem k horizontální povaze opatření v digitální ekonomice je třeba vytvořit funkční koordinační mechanismus, který bude institucionálně ukotven tak, aby mohl efektivně koordinovat aktivity v oblasti digitální ekonomiky napříč veřejnou a státní správou a bylo zajištěno jeho financování. Koordinace musí probíhat nejen napříč státní a veřejnou správou, ale také se zapojením hospodářských a sociálních partnerů. Přehled dílčích cílů je znázorněn v tabulce.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dílčí cíl | Název | Popis |
| DES 8.01 | DES 8.01 Institucionální a metodické zajištění centrální koordinace a řízení programů koncepce Digitální ekonomika a společnost. | Institucionální a metodické zajištění centrální koordinace a řízení programů koncepce Digitální ekonomika a společnost, včetně řízení synergií a vazeb. Zpětná vazba a kontrola řízení programů koncepce Digitální ekonomika a společnost. |
| DES 8.02 | DES 8.02 Zajištění lidských a finančních zdrojů pro centrální řízení a koordinaci programů a cílů digitální ekonomiky. | Zajištění lidských a finančních zdrojů pro centrální řízení a koordinaci programů a cílů digitální ekonomiky • v souladu s usnesením vlády nastavit koordinační mechanismy k plnění cílů digitální ekonomiky a koordinace v rámci nové struktury RVIS,  • vznik odboru pro koordinaci digitální ekonomiky na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, který bude koordinovat plnění strategie digitální ekonomiky v rámci strategie Digitální Česko. |
| DES 8.03 | DES 8.03 Obousměrná vazba programů a koordinace koncepce digitální ekonomiky a společnosti a iniciativ vycházejících z pilíře Česko v digitální Evropě. | Obousměrná vazba programů a koordinace koncepce Digitální ekonomiky a společnosti a iniciativ vycházejících z pilíře Česko v digitální Evropě – řízení programů digitální ekonomiky navazuje na závěry evropských vyjednávání a implementuje je v příslušném rozsahu a odpovědnosti na národní úrovni, zároveň poskytuje vstupy do pozic, které ČR prosazuje v EU, a to především v oblasti podpory rozvoje nových technologií jako je například umělá inteligence a další. |

## Klasifikace záměrů A, B a C

A. Záměr je dlouhodobě připravený, schválený v gesčním úřadu, je „v běhu“, má zajištěné financování (např. projekty již schválené OHA). V rámci metodiky to odpovídá stavu „závazku“, popř. dalších stavů. Záměry „A“ jsou uvedeny v příloze implementačního plánu.

B. Záměr je definovaný gesčním úřadem, tj. má prioritu a podporu v gesčním úřadu, ale nemá finanční nebo personální krytí. Tyto záměry tvoří těžiště implementačního plánu.

C. Potřebný záměr, existuje koncept záměru (tj. prakticky všechny políčka jsou vyplněná), ale není dojednána podpora gestora, gesční úřad, ani zdroje (typicky průřezové záměry, multirezortní a sdílené).

V katalogu záměrů se nachází ještě další záměry ve stavu „**D**“, tj. námět na záměr. Tyto náměty vznikly z různých inspirací, například z potřeby pomoci úřadům dostát požadavkům architektonických principů a zásad řízení ICT ze schválené Informační koncepce. Mnohé náměty mohou být ještě duplicitní nebo příliš detailní, proto je pro jejich převod do stavu „C“ při příštím implementačním plánování nutná jejich konsolidace.

## Shrnutí problematiky, celkové přínosy

**Institucionální zajištění centrální koordinace politik na podporu digitální ekonomiky a společnosti**

Pro Českou republiku je klíčová efektivita, důslednost a udržení rychlého tempa, které tato oblast digitalizace nastavila, a to zejména s ohledem na konkurenceschopnost ČR. Bylo by obrovskou chybou podcenit stále důležitější roli digitální agendy a nechat si ujet vlak.

Vzhledem k horizontální povaze opatření v digitální ekonomice je třeba vytvořit funkční koordinační mechanismus, který bude institucionálně ukotven tak, aby mohl efektivně koordinovat aktivity v oblasti digitální ekonomiky napříč veřejnou a státní správou a bylo zajištěno jeho financování napříč sektory. Koordinace musí probíhat nejen napříč státní a veřejnou správou, ale také se zapojením hospodářských a sociálních partnerů.

## Souhrnné údaje

Statistika katalogu záměrů dle stupně připravenosti (A, B, C).

### Počty záměrů a odhad finanční alokace v rezortech a úřadech (klasifikace A, B, C)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gesční úřad** | **Počet záměrů** | **Externí náklady realizace od (mil. Kč)** | **Externí náklady realizace do (mil. Kč)** |
| **A** |  |  |  |
| MPO | 3 | 30,000 | 60,000 |
| MZ | 1 | 24,000 | 24,000 |
| **Celkový součet** | **4** | **54,000** | **84,000** |

### Počty záměrů a odhad finanční alokace v dílčích cílech (klasifikace A, B, C)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dílčí cíl** | **Počet záměrů** | **Externí náklady realizace od (mil. Kč)** | **Externí náklady realizace do (mil. Kč)** |
| **A** |  |  |  |
| DES 8.01 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| DES 8.02 | 2 | 54,000 | 84,000 |
| DES 8.03 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| **Celkový součet** | **4** | **54,000** | **84,000** |

# Sestava záměrů dle data ukončení realizace

|  |  |
| --- | --- |
| **Rok realizace do / Název záměru** | **Počet záměrů** |
| **2020** |  |
| **Čtv1** |  |
| Zajištění lidských a finančních zdrojů pro centrální řízení a koordinaci programů a cílů digitální ekonomiky | 1 |
| **2021** |  |
| **Čtv4** |  |
| Zajištění lidských a finančních zdrojů pro centrální řízení – programové zajištění strukturálních reforem digitalizace elektronického zdravotnictví ČR | 1 |
| **2022** |  |
| **Čtv1** |  |
| Obousměrná vazba programů a koordinace koncepce digitální ekonomiky a společnosti a iniciativ vycházejících z pilíře Česko v digitální Evropě | 1 |
| **Celkový součet** | **3** |

# Náklady a pracnosti

## Přímé výdaje na realizaci záměrů

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název** | **Stav** | **Realizace od** | **Realizace do** | **Dílčí cíl** | **Celkový dopad** | **Celková náročnost** | **Gesční úřad záměru** | **Externí náklady realizace do (mil. Kč)** |
| Institucionální a metodické zajištění centrální koordinace a řízení programů koncepce Digitální ekonomika a společnost | A |  | 01.11.2018 | DES 8.01 | 5 | 2 | MPO |  |
| Zajištění lidských a finančních zdrojů pro centrální řízení a koordinaci programů a cílů digitální ekonomiky | A | 01.01.2019 | 01.01.2020 | DES 8.02 | 3 | 3 | MPO | 60 |
| Zajištění lidských a finančních zdrojů pro centrální řízení – programové zajištění strukturálních reforem digitalizace elektronického zdravotnictví ČR. | A | 01.01.2019 | 31.12.2021 | DES 8.02 | 4 | 4 | MZ | 24 |
| Obousměrná vazba programů a koordinace koncepce Digitální ekonomiky a společnosti a iniciativ vycházejících z pilíře Česko v digitální Evropě | A | 01.10.2018 | 01.01.2022 | DES 8.03 | 4 | 4 | MPO |  |

## Odhad výdajů na udržitelnost záměrů

Vládní program **Digitální Česko**, strategický průřezový dokument, zastřešuje tři hlavní do značné míry rozdílné pilíře. Postup naplňování cílů jednotlivých koncepcí bude mít, vzhledem ke specifičnosti koncepcí, rozdílný charakter. Postupy jednoho z nich nelze aplikovat na zbývající dokumenty, které mají odlišnou povahu. **Koncepce Digitální ekonomika a společnost** (DES),svěřená do gesceMinisterstva průmyslu a obchodu (MPO), má naprosto specifický, vysoce meziresortní a mezioborový charakter.

**Koncepce DES** je komplexním strategickým dokumentem s primárním zaměřením na národní strategie a přesahem na klíčové iniciativy v EU. Navazuje přitom na Akční plán pro společnost 4.0 a další dřívější vládní strategie, stejně jako dokumenty Evropské unie. Jednotlivé Implementační plány Koncepce Digitální ekonomika a společnost, které identifikují zásadní oblasti pro rozvoj digitální ekonomiky, jsou výsledkem meziresortní spolupráce, odborné veřejnosti i zástupců hospodářských a sociálních partnerů.

**Účelem koncepce DES** je zajistit koordinaci agend spadajících do různých oblastí digitální ekonomiky a života společnosti napříč veřejnou správou, hospodářskými a sociálními partnery, akademickou sférou a odbornou veřejností, shrnout a průběžně aktualizovat klíčová opatření vlády na podporu rozvoje digitálního trhu a digitální ekonomiky České republiky v souladu s předpisy EU.

**Základním cílem Implementačních plánů koncepce DES** je prostřednictvím navrhovaných výstupů zvýšit připravenost ČR na digitální ekonomiku, zlepšit transfer výsledků výzkumu do praxe a maximalizovat hospodářský potenciál země. Jednotlivé záměry mohou mít podobu projektu, akčního plánu nebo jiného konkrétního výstupu (služba, systém, regulační akt, analýza, resortní strategie, návrhy legislativy apod.).

**Institucionální zajištění centrální koordinace politik na podporu Digitální ekonomiky a společnosti je natolik meziresortní, realizované převážně státní správou, tak stanovení odhadů výdajů na udržitelnost záměrů by bylo velmi neobjektivní a zbytečné, protože veškerá činnost je zaměřena na fungování procesů a dosažení cílů stanovených DES.**

## Pracnosti realizace záměrů

Česká republika podporuje iniciativy zaměřené na další ekonomický růst a vytváření příznivého digitálního ekosystému. Hlavním cílem při přípravě Implementačních plánů DES bylo získat jasný a ucelený přehled o klíčových aktivitách relevantních ústředních orgánů státní správy, hospodářských i sociálních partnerů a zástupců byznysu a akademické sféry. Klíčem k úspěchu je efektivní komunikace a spolupráce napříč resorty, podnikovou a vědeckou sférou i odbornou veřejností tak, aby se jasně určily klíčové priority s přímou návazností na programové prohlášení vlády, které jsou mimořádně důležité pro vývoj digitální ekonomiky a zvyšování konkurenceschopnosti ČR.

**Ukazatel pracnosti realizace záměrů v dílčím cíli institucionální zajištění centrální koordinace politik na podporu digitální ekonomiky a společnosti je neobjektivně dosažitelný, protože činnosti spojené s dosažením jednotlivých cílů stanovených DES jsou úzce provázané s nastavením a fungováním procesů.**

# Postupy řízení realizace cílů

## Přehled pokrytí dílčích cílů záměry

Není k dispozici.

## Přehled záměrů v členění podle gesčních úřadů

Není k dispozici.

# Matice odpovědností

Není k dispozici.

# Příloha – Přehled záměrů klasifikace A dle cílů

|  |  |
| --- | --- |
| **Gesční úřad / Název záměru / Popis záměru / Výstup záměru** | **Počet záměrů** |
| **MPO** |  |
| **Institucionální a metodické zajištění centrální koordinace a řízení programů koncepce Digitální ekonomika a společnost** | **1** |
| Zřízení Výboru pro Digitální ekonomiku a společnost v rámci Rady vlády pro informační společnost Výbor pro Digitální ekonomiku a společnost. |  |
| **Obousměrná vazba programů a koordinace koncepce Digitální ekonomiky a společnosti a iniciativ vycházejících z pilíře Česko v digitální Evropě** | **1** |
| Zajištění výměny informací mezi koncepcí Česko v digitální Evropě a koncepcí Digitální ekonomiky a společnost. |  |
| Efektivní využití nových struktur Výboru pro Digitální ekonomiku a společnost, Výboru pro jednotný digitální trh a Informační koncepce ČR. |  |
| **Zajištění lidských a finančních zdrojů pro centrální řízení a koordinaci programů a cílů digitální ekonomiky** | **1** |
| Personální posílení odboru pro koordinaci digitální ekonomiky MPO. |  |
| Finanční a personální posílení odboru pro koordinaci digitální ekonomiky MPO  Personální posílení odboru pro koordinaci digitální ekonomiky MPO. |  |
| **MZ** |  |
| **Zajištění lidských a finančních zdrojů pro centrální řízení – programové zajištění strukturálních reforem digitalizace elektronického zdravotnictví ČR** | **1** |
| Realizace výstupů mezinárodního projektu na podporu strukturálních reforem Structural Reform Support Service (SRSS) spolufinancovaný EK. Reforma řízení rozvoje elektronizace v rezortu zdravotnictví, zavádění inovativních postupů a technologií, zajištění lidských a finančních zdrojů pro centrální řízení a koordinaci programů. Nastavení koordinačních mechanismů k plnění cílů digitální ekonomiky. |  |
| Zřízení a institucionalizace Národního centra elektronického zdravotnictví v gesci MZ. Stanovení organizačních a standardizačních postupů, publicita realizace výstupů mezinárodního projektu SRSS. |  |
| **Celkový součet** | **4** |